Название проекта:

"Комплексное оказание помощи беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям и расширение благотворительной помощи на малые города Ивановской области ("Добромобиль – Колыбель")"

Грантодатель:

Фонд Президентских грантов

Дата начала реализации проекта:

01.11.2019

Дата окончания реализации проекта:

31.10.2020

География проекта:

Ивановская область - г. Иваново (Ивановский район), г. Родники (Родниковский район), г.Фурманов (Фурмановский район), г. Тейково (Тейковский район) ,г Вичуга (Вичугский район), г.Шуя (Шуйский район)

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Основной целью проекта является развитие и совершенствование созданной целостной структуры по профилактике абортов и оказанию комплексной помощи и социальной адаптации беременных женщин, женщин с детьми многодетных семей в условиях социального неблагополучия.

Долгосрочными целями проекта являются:

- снижение уровня социальной напряженности в ивановском регионе,

- укрепление института семьи и статуса материнства в общественном сознании,

- повышение уровня правовой культуры, - увеличение рождаемости и снижение количества абортов.

Проект реализуется в тесном взаимодействии с Департаментом здравоохранения Ивановской области и с Департаментом социальной защиты населения. Сущность и новизна проекта заключается в комплексном подходе к решению проблем, связанных с кризисной беременностью и включения в целевую группу проекта семей из малых городов и поселений Ивановской области.

В рамках проекта будет реализовано расширение благотворительной помощи на малые города Ивановской области (Фурманов, Вичуга, Родники,Тейково и др.), 50 выездов "Добромобиля "Колыбель" в течение года в районные центры, деревни и села Ивановской области с целью оказания комплексной помощи (консультации психолога, юриста, педиатра, терапевта и оказание материальной, вещевой, продовольственной и других видов помощи) беременным, матерям с детьми

в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся многодетным семьям.

Проект состоит из трех этапов:

1 этап. Выявление кризисной беременности и угрозы отказа от ребенка в рамках

психологического консультирования в женских консультациях Ивановской области. Психолог (сотрудник общественной организации) в обоих случаях предоставляет информацию, буклет о возможной помощи в рамках Благотворительной организации «Колыбель» и Департамента

социальной защиты населения. Психолог выявляет ресурсы, который есть у женщины, проводит их актуализацию вместе с женщиной и помогает принять решение. Консультирование проводится в 6 женских консультациях и резус-лаборатории (охвачено 100% женских консультаций города Иваново) и в женских консультациях Городов Родники, Фурманов, Кинешма, Вичуга, Тейково, Шуя.

2 этап. Принятие женщиной осознанного решения о сохранении ребенка в семье. Социальное психологическое консультирование в роддоме специалистами, участвующими в проекте – психологами, юристами, социальными работниками. Составление индивидуальной программы выхода из кризисной ситуации.

 3 этап. Организация помощи и создание условий для социальной

реабилитации. Предоставление помощи в виде материальных ресурсов - коляски, кроватки, детского приданого, детского питания. Предоставление места в Приюте на период беременности и после родов до устройства ребенка в группу по присмотру и уходу при условии выхода матери на работу. Социальная адаптация женщины – решение вопросов по трудоустройству и жилью. Создание

альбомов матери и ребенка. Результаты работы, анализ случаев, формы и методы работы будут обобщены в рамках методического пособия.

Целевые группы проекта:

Женщины

Многодетные семьи

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Дети и подростки

Цели проекта:

Расширить комплексную систему социальной поддержки в кризисной ситуации беременных женщин, женщин и детей в неполных семьях и многодетных семей на районные центры Ивановской области

Задачи проекта:

Задача №1:

Создать эффективную систему выявления беременных женщин в кризисной ситуации, женщин, сомневающихся в необходимости рождения ребенка. Охватить системой индивидуального психологического консультирования не менее 1200 женщин в г. Иваново и районных центрах.

Задача №2:

Профилактировать отказ от ребенка у не менее 100 беременных женщин.

Задача №3:

Обеспечить информационную, юридическую, психологическую и материальную поддержку женщин из целевой группы - не менее 200 женщинам с детьми в районных центрах Ивановской области

Задача №4:

Предоставить нуждающимся женщинам с младенцами место в Приюте (50 человек).

Задача №5:

Обеспечить социальное сопровождение женщин ( диагностика уровня жизни и степени нуждаемости, консультирование, оказание благотворительной помощи, предоставление места в группе по присмотру и уходу, помощь в поиске жилья и работы) с младенцами (не менее200женщин) в течение года.

Задача №6:

Разработать и издать методическое пособие для НКО. по работе с кризисной беременностью, многодетными семьями в малых городах , профилактике отказничества.

Задача №7:

Совершить 50 поездок добромобиля "Колыбель" в малые города Ивановской области с целью оказания комплексной помощи нуждающимся семьям, проживающим в отдаленных районах.