Название проекта:

Формирование ресурсного комплекса для семейно-ориентированных НКО по созданию работающей модели межинституционального взаимодействия НКО и государственных структур (на основе Межрегионального Ресурсного центра КОЛЫБЕЛЬ Ивановского региона)

Грантодатель:

Фонд Президентских грантов

География проекта:

Ивановская область, ЦФО России, ЮФО РФ

Дата начала реализации проекта:

01.12.2017

Дата окончания реализации проекта:

30.11.2018

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Проект последовательно включает в себя реализацию трех этапов.

1. Сбор и анализ информации, определение партнеров и функциональных полей, создание организационной структуры (Рабочей группы ), состоящей из представителей различных структур участников для создания системы

межинституционального взаимодействия НКО и государственных структур обеспечивает необходимые условия для получения заданного результата.

2 . Расширение ресурсного комплекса Межрегионального ресурсного центра «КОЛЫБЕЛЬ»( далее - МРЦ) за счет разработки и внедрения новых дистанционных обучающих курсов и создания новых информационных продуктов

( учебно-методических комплексов, сборниках методических материалов, обучающих роликов, видео мастер-классов )приведет к росту профессионализма, активизации и повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,

работающих с семьями и детьми, государственных структур, СМИ. Создание и внедрение системы дистанционного обучения и стажировок по обучению руководителей и специалистов социально-ориентированных НКО по созданию и внедрению в своих регионах типовой модели взаимодействия

с государственными структурами на основе создания, и принятия типовой модели и краткосрочного плана на один год на уровне региона и районного центра, приведет к созданию целостной системы взаимодействия, распространению и тиражированию нормативных, информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных практик

деятельности межрегионального ресурсного центра и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере поддержки семьи, материнства и детства.

3. Создание и внедрение новых информационных продуктов и организационных решений и технологий. На этапе завершения реализации проекта будет разработана и принята типовая модель социального партнерства и

межинституционального взаимодействия в Ивановском регионе; типовая модель социального партнерства и межинституционального взаимодействия на уровне районного центра( г. Кинешма), типовой проект Благотворительного Совета по защите семьи, материнства и детства при органах

исполнительской власти региона. краткосрочная программа и типовой проект годового плана мероприятий для НКО по защите семьи, материнства и детства по взаимодействию и социальному партнерству. Эти модели и проекты будут предложены для последующего внедрения в другие регионы.

Целевые группы проекта:

- некоммерческие социально–ориентированные общественные организации регионального уровня;

- некоммерческие общественные организации социально –ориентированные районного уровня

- органы региональной власти и управления -органы муниципальной власти и управления

- средства массовой информации( газеты, радио, телевидение, интернет-издания и др.)

– ВУЗы.

Цели проекта:

Цель №1:

- создать работающую и типовую модель межинституционального взаимодействия и социального партнерства на уровне региона ( на основе Ивановской области) и районного центра ( г. Кинешма) в целях активизация и повышение эффективности деятельности социально ориентированных

некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, общественных и государственных структур.

Цель №2:

- расширить ресурсный комплекс МРЦ «КОЛЫБЕЛЬ» за счет разработки и внедрения новых дистанционных обучающих курсов и создания новых информационных продуктов.

Задачи проекта:

Задача №1:

Создать работающую модель социального партнерства и межинституционального взаимодействия в Ивановском регионе

Задача №2:

Разработать краткосрочную программу на 1 год и типовой проект годового плана мероприятий для НКО по защите семьи, материнства и детства по взаимодействию и социальному партнерству для последующего внедрения в другие регионы

Задача №3:

Создать типовую модель системного и гибкого взаимодействия и партнерства общественных, государственных структур и СМИ на уровне региона РФ

Задача №4:

Создать типовой проект Благотворительного Совета по защите семьи, материнства и детства при органах исполнительской власти региона

Задача №5:

Провести 2«круглых стола» по модели межинституционального взаимодействия на уровне региона и районного центра с участием представителей государственных и общественных структур, СМИ

Задача №6:

Разработать и внедрить дистанционный курс по обучению руководителей и специалистов социально- ориентированных НКО по созданию системы социального партнерства и межинституционального взаимодействия на региональном уровне в объеме 36 часов. Сделать 2 информационных и 4 обучающих ролика.

Задача №7:

Составить типовой проект годового плана мероприятий для НКО по защите семьи, материнства и детства по взаимодействию и социальному партнерству на уровне районного центра ( г. Кинешма)

Задача №8:

Провести 4 стажировки ( 24 человека) для специалистов просемейных НКО на базе Центра защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ» для отработки основных звеньев работы Центра защиты материнства во взаимодействии с государственными структурами

Задача №9:

Провести межрегиональную конференцию по итогам налаживания системы межинституционального взаимодействия в регионах участниках проекта

Задача №10:

Издать учебно-методический комплекс и сборник методических материалов по итогам работы с целью тиражирования опыта в другие регионы ( объем соответственно 6 п.л. ( тираж 300 экз.) 10 п.л, тираж 500 экз.)

Сумма гранта

 3 400 000,00 руб.

Итоги проекта



